# 2021年政府预算绩效工作开展情况

**一、重点项目绩效评价工作**

（一）高平市2020年森林草原消防专项经费项目，资金到位646.62万元，截止2020年12月31日项目预算资金累计支出459.24万元，85.22万元待下年度合同到期后支付，剩余102.15万元由财政局收回，预算执行率为71%。通过实施该项目，完善了一支具有专业化知识、专业化训练专业化水平的森林草原消防员队伍，切实提高扑救森林草原火灾综合能力，加强了应急物资储备管理工作，实现维护社会公共安全、保护人民群众生命财产安全的重大意义。

（二）高平市2020年13个乡镇垃圾中转站建设项目，资金到位2867.02万元，截止2020年12月31日，项目预算资金累计支出2744.88万元，预算执行率为95.73%。通过实施该项目，100%的村庄实现了垃圾定点存放清运，90%的村庄生活垃圾得到治理。

（三）2020年高平市智创城运营服务项目，资金到位600万元，截止2020年8月30日项目预算资金累计支出600万元，预算执行率为100%。通过实施该项目，引入高效专业的运营机构，以全新的发展理念、创新的发展路径，建立“创业苗圃+孵化器+加速器+产业园”四级梯次化体系，搭建“研发+生产”一体化产业发展链条。对稳增长、稳动能、稳结构、促就业有着重要作用。

1. 高平市2019年农村人居环境整治项目，资金到位7050万元，截止2020年12月31日项目预算资金累计支出7050万元，预算执行率为100%。通过实施该项目，扎实推进了乡镇政府所在地、农村文旅康试点村、历史文化名村和已实现集中供暖村等60个村的农村供水、排水及污水治理，加快建设具有高平特色和现代气息的美丽宜居乡村。
2. 高平市2020年融媒体改革财政补助资金项目，资金到位440万元，截止2020年12月31日项目预算资金累计支出440万元，预算执行率为100%。通过实施该项目，

建成主流舆论阵地、建成综合服务平台、建成社区信息枢纽；为群众日常生活提供便利。

1. 高平市2020年山西省技术改造（新建山西建筑产业现代化晋东南园区）项目，资金到位1671万元，截止2021年6月项目预算资金累计支出1671万元，预算执行率为100%。通过实施该项目，主要是发展装配式建筑行业，推行智能制造，采用大量装备式工业机器人代替人工作业，打造高自动化建筑产业。

**二、绩效自评价工作**

项目实施单位自身对项目的预期效果进行客观、公正的评价。5月份开展绩效自评价工作，在系统内填报134家预算单位271个项目，涉及资金为195400万元。评价单位全、项目范围广，项目覆盖了全市一级预算单位，涉及卫生、教育、民生及市委市政府重点项目，其中：大型购置项目1个，大型会议项目2个，大型修缮类项目10个，事业发展类项目118个，政府性固定资产投资项目10个，专项业务费项目130个。较2020年自评价工作相比评价资金增长51100万元。

**三、绩效目标监控工作**

7月份开展绩效目标监控工作，为全面贯彻实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益,组织单位对2021年绩效目标进行监控，在系统内填报1328个项目，涉及资金为180723万元。其中包括事业发展类项目、大型会议项目、大型购置类项目、大型修缮型项目、政府固定资产投资类项目、专项业务费等。